Приложение к приказу № 249-од

от « 30 »декабря 2023 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА *по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2028 годы***

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в гимназии необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников гимназии с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу гимназии.
5. Организовать повышение квалификации педагогов гимназии.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | **Документальное подтверждение** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа пообеспечению перехода наФГОС СОО | Администрация | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Система мероприятий,обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Черемисина Н.П., директор гимназии | Наличие утвержденного плана («Дорожной карты») |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение классныхродительских собраний в 9 классах для родителей учащихся, планирующих продолжитьобучение в 10 классе | Май 2023  | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященныхобучению по обновленномуФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Протоколы родительских собраний |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсногообеспечения реализацииобразовательных программ СОО в соответствии с требованиямиобновленного ФГОС СОО | Январь – апрель 2023  | Аналитическая записка об оценке условийобразовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Анализ соответствияматериально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО,действующим санитарным ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь – июнь 2023  | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее всоответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Левин В.А., заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
| Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | Май 2023  | Наличие утвержденного и обоснованного спискаучебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечениеобразовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнемучебников | Заварзина Н.А., педагог-библиотекарь | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)обучающихся и родителей(законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемойучастниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности СОО | Январь – апрель 2023  | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части,формируемой участниками образовательных отношений | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Информация АС |

|  |
| --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОССОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно- правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализациюФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Наличие банка данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документовфедерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления сдокументами федерального, регионального уровня, регламентирующими введениеФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Июнь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Администрация | Программа развития ОУ, с внесеннымиизменениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующихвведение ФГОС СОО | декабрь – май 2023 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Необходимые локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкцийРаботников образовательнойорганизации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Скорректированные инструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | До 01.09.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыСОО. | Рабочая группа | ФООП СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | Основная образовательная программа СОО (ФООП) |  |  |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогическогосовета | До 01.09.2023 | Протокол заседанияпедагогического совета. Приказ об утвержденииобразовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной работы,программ формирования УУД | Черемисина Н.П., директор гимназии | Утвержденные РП |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 класса по обновленному ФГОС СОО2023/24 учебный год | Май 2023  | Учебный план СОО.План внеурочной деятельности СОО. | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР |  |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | Заварзина Н.А., педагог-библиотекарь | УМК |
| Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в«Положение о формах,периодичности, | Черемисина Н.П., директор гимназии | «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  | порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» вчасти введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» вчасти введения комплексного подхода к оценке результатов образования:предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение пообновленному ФГОС СОО | До 1 апреля 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2023 года | План – график повышения квалификациипедагогических работников образовательной организации | Рабочая группа | график повышения квалификации педагогов иадминистративных работников |
| Изучение нормативныхдокументов по переходу на | В течение учебного года  | Планы работы МК. Протоколы заседаний МК | Рабочая группа | Планы работы МК |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросамреализации ООП СОО пообновленному ФГОС СОО | В течение всего периода  | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы методических кафедр. | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР. | План работы методического совета |
| Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода  | Пакет методическихматериалов по теме реализации ООП СОО по обновленномуФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Методические материалы |
| Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО пообновленному ФГОС СОО | До 1 сентябряежегодно с 2023  | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | План ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода наобучение по обновленному ФГОССОО | апрель 2023 года | Аналитическая справка | Черемисина Н.П., директор гимназии | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | ежегодно  | Аналитическая справка | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовкапедагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному | Ежегодно в течение всего периода  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. | Черемисина Н.П., директор гимназии | План курсовой переподготовки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки педагогических работников,реализующих ООП СОО |  |  |  |  |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | ежегодно  | Приказ об утвержденииучебной нагрузки на учебныйгод | Черемисина Н.П., директор гимназии | Тарификация |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о переходе на обучение пообновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023  | Сайт образовательнойОрганизации. Пакетинформационно-методических материалов | Макеев А.В., технический специалист, Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 | Сайт образовательнойорганизации | Макеев А.В., технический специалист, Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Информация на сайте (систематически обновляющаяся), всоциальных сетях |
| Изучение и формированиемнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представлениерезультатов | В течение всего периода с 2023 | Сайт образовательнойорганизации | Макеев А.В., технический специалист, Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно- правовом, программном,кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 | Сайт образовательнойорганизации | Черемисина Н.П., директор гимназии | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |