Приложение к приказу № 249-од

от « 30 »декабря 2023 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА *по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2028 годы***

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в гимназии необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников гимназии с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу гимназии.
5. Организовать повышение квалификации педагогов гимназии.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | **Документальное подтверждение** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | | |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по  обеспечению перехода на  ФГОС СОО | Администрация | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Система мероприятий,  обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Черемисина Н.П., директор гимназии | Наличие утвержденного плана («Дорожной карты») |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение классных  родительских собраний в 9 классах для родителей учащихся, планирующих продолжить  обучение в 10 классе | Май 2023 | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных  обучению по обновленному  ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Протоколы родительских собраний |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного  обеспечения реализации  образовательных программ СОО в соответствии с требованиями  обновленного ФГОС СОО | Январь – апрель 2023 | Аналитическая записка об оценке условий  образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Анализ соответствия  материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО,  действующим санитарным и  противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь – июнь 2023 | Аналитическая записка об оценке материально-  технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в  соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Левин В.А., заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
| Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | Май 2023 | Наличие утвержденного и обоснованного списка  учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение  образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем  учебников | Заварзина Н.А., педагог-библиотекарь | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)  обучающихся и родителей  (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой  участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности СОО | Январь – апрель 2023 | Наличие результатов исследования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части,  формируемой участниками образовательных отношений | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Информация АС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС  СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно- правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию  ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Наличие банка данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с  документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение  ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Июнь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Администрация | Программа развития ОУ, с внесенными  изменениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих  введение ФГОС СОО | декабрь – май 2023 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Необходимые локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций  Работников образовательной  организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Скорректированные инструкции |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | До 01.09.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы  СОО. | Рабочая группа | ФООП СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | Основная образовательная программа СОО (ФООП) |  |  |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического  совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания  педагогического совета. Приказ об утверждении  образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы,  программ формирования УУД | Черемисина Н.П., директор гимназии | Утвержденные РП |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 класса по обновленному ФГОС СОО  2023/24 учебный год | Май 2023 | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР |  |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка | Заварзина Н.А., педагог-библиотекарь | УМК |
| Внесение изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, | До 1 сентября 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в  «Положение о формах,  периодичности, | Черемисина Н.П., директор гимназии | «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  | порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,  метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по  обновленному ФГОС СОО | До 1 апреля 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь, ежегодно с 2023 года | План – график повышения квалификации  педагогических работников образовательной организации | Рабочая группа | график повышения квалификации педагогов и  административных работников |
| Изучение нормативных  документов по переходу на | В течение учебного года | Планы работы МК. Протоколы заседаний МК | Рабочая группа | Планы работы МК |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам  реализации ООП СОО по  обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы методических кафедр. | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР. | План работы методического совета |
| Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Пакет методических  материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному  ФГОС СОО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Методические материалы |
| Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по  обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября  ежегодно с 2023 | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | План ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на  обучение по обновленному ФГОС  СОО | апрель 2023 года | Аналитическая справка | Черемисина Н.П., директор гимназии | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и  профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | ежегодно | Аналитическая справка | Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовка  педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. | Черемисина Н.П., директор гимназии | План курсовой переподготовки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки педагогических работников,  реализующих ООП СОО |  |  |  |  |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | ежегодно | Приказ об утверждении  учебной нагрузки на учебный  год | Черемисина Н.П., директор гимназии | Тарификация |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** | | | | |
| Размещение на сайте образовательной организации  информационных материалов о переходе на обучение по  обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 | Сайт образовательной  Организации. Пакет  информационно-методических материалов | Макеев А.В., технический специалист, Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 | Сайт образовательной  организации | Макеев А.В., технический специалист, Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Информация на сайте (систематически обновляющаяся), в  социальных сетях |
| Изучение и формирование  мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление  результатов | В течение всего периода с 2023 | Сайт образовательной  организации | Макеев А.В., технический специалист, Самарина С.Ю., заместитель директора по УВР | Аналитические материалы |
| Информирование о нормативно- правовом, программном,  кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 | Сайт образовательной  организации | Черемисина Н.П., директор гимназии | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |